## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第4回レビュー |  | 2020/06/03 (水曜日) 16:10-16:25 | オンライン
出席者
浅川、川端、立石、舟橋、三上、鄭、蜂須賀（敬称略）
レビューア |  | 書記
蜂須賀 |  | 三上
工程 | 開催目的
要求分析 | 要求分析レビュー
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
ユースケース図 |  | 浅川 | 1
ユースケース記述 |  | 浅川 | 2
システムテスト仕様書 |  | 三上、川端、舟橋 | 0
非機能要求一覧 |  | 立石 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | ユースケース図 | 指摘 | シナリオ1で”3つ並んでいる”と”勝利判定”の違いがあるのか | 蜂須賀 | 次回のレビューまでに訂正する。 | 2020-06-04
2 | ユースケース記述 | 指摘 | 代替系列での分岐（マスが被る場合、範囲外を選択した場合）の見直し、重複点の削除 | 蜂須賀 | 次回のレビューまでに訂正する。 | 2020-06-04
3 | ユースケース記述 | 指摘 | 基本系列・代替系列ともに流れが前後している | 蜂須賀 | 次回のレビューまでに訂正する。 | 2020-06-04
4 | システムテスト仕様書 | その他 | 指摘なし | 蜂須賀
5 | 非機能要求 | 指摘 | N02-01で要求に対する対応の欄に反復2で行うことを追記する | 蜂須賀 | 次回のレビューまでに訂正する。 | 2020-06-04

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）