## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所 | 会議名 |  | 日時 | 場所 | 会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第1回レビュー |  | 2020/06/02 (火曜日) 13:45-14:00 | オンライン | 反復1 第2回レビュー |  | 2020/06/02 (火曜日) 14:50-15:05 | オンライン | 反復1 第3回レビュー |  | 2020/06/03 (水曜日) 11:50-12:05 | オンライン
出席者 |  |  |  | 出席者 |  |  |  | 出席者
浅川、川端、立石、舟橋、三上、 蜂須賀(敬称略) |  |  |  | 浅川、川端、立石、舟橋、三上、 蜂須賀(敬称略) |  |  |  | 浅川、川端、立石、舟橋、三上、 国正(敬称略)
レビューア |  | 書記 |  | レビューア |  | 書記 |  | レビューア |  | 書記
蜂須賀 |  | 舟橋 |  | 蜂須賀 |  | 舟橋 |  | 国正 |  | 三上、川端
工程 | 開催目的 |  |  | 工程 | 開催目的 |  |  | 工程 | 開催目的
計画立案 | 反復計画書・ガントチャートのレビュー：不合格 |  |  | 計画立案 | 反復計画書・ガントチャートのレビュー：合格 |  |  | 要求分析 | 要求分析のレビュー：不合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数 | レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数 | レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
反復計画書 |  | 浅川 | 1 | 反復計画書 |  | 浅川 | 0 | ユースケース図 |  | 浅川 | 1
ガントチャート |  | 立石 | 1 | ガントチャート |  | 立石 | 0 | ユースケース記述 |  | 浅川 | 3
[8 empty] | システムテスト仕様書 |  | 三上、川端、舟橋 | 1
[8 empty] | 非機能要求一覧 |  | 立石 | 1
|  | 総指摘件数 | 2 |  |  | 総指摘件数 | 0 |  |  | 総指摘件数 | 6

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | 反復計画書 | 指摘 | 成果物のところは行動でなく作成するものを書く | 蜂須賀 | 次回のレビューまでに訂正する。 | 2020-06-02
2 | WBSガントチャート | 指摘 | 3日にやる予定の分析が2日の項目にある。 | 蜂須賀 | 次回のレビューまでに訂正する。 | 2020-06-02
3 | WBSガントチャート | 指摘 | 工数の合計が5人のフルタイムを超えている。 | 蜂須賀 | 次回のレビューまでに訂正する。 | 2020-06-02
4 | 反復計画書 | その他 | 訂正なし。 | 蜂須賀
5 | WBSガントチャート | その他 | 訂正なし。 | 蜂須賀
6 | ユースケース図 | 指摘 | 見やすいように目的、シナリオに番号を振る | 国正 | 次回のレビューまでに訂正する。 | 2020-06-03
7 | ユースケース記述 | 指摘 | 基本系列の”プレイヤーが記号を書く”は”プレイヤーマスを指定”の方が良い。 | 国正 | 次回のレビューまでに訂正する。 | 2020-06-03
8 | ユースケース記述 | 指摘 | 基本系列の反復が動いてるか確認するために表示機能を入れておいたほうが良い。 | 国正 | 次回のレビューまでに訂正する。 | 2020-06-03
9 | ユースケース記述 | 指摘 | 基本系列の3を”埋まらなかったら1に戻る。”に変更。 | 国正 | 次回のレビューまでに訂正する。 | 2020-06-03
10 | システムテスト仕様書 | 指摘 | 失敗例も書く→重複と範囲外 | 国正 | 次回のレビューまでに訂正する。 | 2020-06-03
11 | 非機能要求 | 指摘 | No04の1つ目は機能要求 | 国正 | 次回のレビューまでに訂正する。 | 2020-06-03
12 | 非機能要求 | 指摘 | 要求に対する対応について 書き方として結果や履歴を残しておくこれを反復3で実装予定 | 国正 | 次回のレビューまでに訂正する。 | 2020-06-03
13
14