## 反復1
タスク/ワークパッケージ |  |  | 分類 | 状況 | 備考 | 予定/実績 | 担当者 | 担当人数 | 工数 | 2020-06-02 |  | 2020-06-03 |  | 2020-06-04 |  | 2020-06-05 |  | 2020-06-08 |  | 2020-06-09
[10 empty] | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 月 |  | 火
[10 empty] | 1日目 |  | 2日目 |  | 3日目 |  | 4日目 |  | 5日目 |  | 6日目
[10 empty] | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後
トータル | [5 empty] | 予定 |  |  | 114.75 | 14 | 14.75 | 13.5 | 20 | 16.25 | 19.5 | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 14 | 14.75 | 13.5 | 20 | 14.9 | 18.5 | 16.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.計画立案 | [5 empty] | 予定 |  |  | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 25 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | 反復計画書 |  |  |  |  | 浅川,川端,立石,舟橋,三上 | 5 | 5 | 5
[7 empty] | 浅川,川端,立石,舟橋,三上 | 5 | 7.5 | 5 | 2.5
| b | WBSガントチャート |  |  |  |  | 浅川,川端,立石,舟橋,三上 | 5 | 5 | 5
[7 empty] | 浅川,川端,立石,舟橋,三上 | 5 | 7.5 | 5 | 2.5
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 浅川,川端,立石,舟橋,三上 | 5 | 3 | 2 | 1
[7 empty] | 浅川,川端,立石,舟橋,三上 | 5 | 4 | 2 | 2
| b | レビュー指摘修正 |  |  |  |  | 浅川,川端,立石,舟橋,三上 | 5 | 4.5 | 2 | 2.5
[7 empty] | 浅川,川端,立石,舟橋,三上 | 5 | 5 | 2 | 3
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 舟橋 | 1 | 0.5 |  | 0.5
[7 empty] | 舟橋 | 1 | 1 |  | 1
B.要求分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 15.5 | 0 | 10.75 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 20.85 | 0 | 3.75 | 13.5 | 12.5 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | ユースケース図 |  |  |  |  | 浅川, 川端, 立石 | 3 | 2.25 |  | 2.25
[7 empty] | 浅川, 川端, 立石 | 3 | 2.25 |  | 2.25
| b | ユースケース記述 |  |  |  |  | 浅川, 川端, | 2 | 1.5 |  | 1.5
[7 empty] | 浅川, 川端, | 2 | 2.6 |  | 1.5 | 0.5 |  | 0.6
| c | 非機能要求一覧 |  |  |  |  | 浅川,立石 | 2 | 1 |  | 1
[7 empty] | 浅川,立石 | 2 | 3 |  |  | 3
| d | システムテスト仕様書 |  |  |  |  | 川端,舟橋,三上 | 3 | 6 |  | 6
[7 empty] | 川端,舟橋,三上 | 3 | 4.5 |  |  | 4.5
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 浅川,川端,立石,舟橋,三上 | 5 | 2.5 |  |  | 2.5
[7 empty] | 浅川,川端,立石,舟橋,三上,鄭 | 6 | 8.5 |  |  | 2.5 | 3 | 3
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  |  | 浅川,川端,立石,舟橋,三上 | 5 | 1.25 |  |  | 1.25
[7 empty] | 浅川,川端,立石,舟橋,三上,鄭 | 6 | 0 |  |  | 2.5 | 9 | 4.8
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 舟橋 | 1 | 1 |  |  | 1
[7 empty] | 浅川 | 1 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
C.分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 15.25 | 0 | 0 | 8.75 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | クラス図 |  |  |  |  | 浅川,川端,立石,舟橋,三上 | 5 | 3.75 |  |  | 3.75
[7 empty] | 浅川,川端,立石,舟橋,三上,鄭 | 6 | 16.5 |  |  |  | 7.5 | 6 | 3
| b | シーケンス図 |  |  |  |  | 浅川,川端,立石,舟橋,三上 | 5 | 5 |  |  | 5
[7 empty] | 浅川,川端,立石,舟橋,三上,鄭 | 6 | 4.5 | [5 empty] | 4.5
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 浅川,川端,立石,舟橋,三上 | 5 | 3 |  |  |  | 3
[7 empty] | 浅川,川端,立石,舟橋,三上,鄭 | 6 | 1.5 | [5 empty] | 1.5
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  |  | 浅川,川端,立石,舟橋,三上 | 5 | 3 |  |  |  | 3
[7 empty] | 浅川,川端,立石,舟橋,三上,鄭 | 6 | 1.5 | [5 empty] | 1.5
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 三上、鄭 | 2 | 0.5 |  |  |  | 0.5
[7 empty] | 浅川 | 1 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
D.設計 | [5 empty] | 予定 |  |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 16.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | クラス図 |  |  |  |  | 浅川,川端,立石,舟橋,三上,鄭 | 6 | 6 |  |  |  | 6
[7 empty] | 浅川,川端,立石,舟橋,三上,鄭 | 6 | 3 | [5 empty] | 3
| b | シーケンス図 |  |  |  |  | 浅川,川端,立石,舟橋,三上,鄭 | 6 | 7.5 |  |  |  | 7.5
[7 empty] | 浅川,川端,立石,舟橋,三上,鄭 | 6 | 13.5 | [5 empty] | 4.5 | 1.5 | 7.5
| c | 統合・ユニットテスト仕様書 |  |  |  |  | 浅川,川端,立石,舟橋,三上,鄭 | 6 | 3 |  |  |  |  | 3
[9 empty] | 21 | [6 empty] | 15 | 6
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 浅川,川端,立石,舟橋,三上,鄭 | 6 | 3 |  |  |  |  | 3
[9 empty] | 3 | [7 empty] | 3
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  |  | 浅川,川端,立石,舟橋,三上,鄭 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6
[9 empty] | 3 | [7 empty] | 3
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 立石 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
[9 empty] | 1 | [7 empty] | 1
E.実装 | [5 empty] | 予定 |  |  | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 19.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | コード |  |  |  |  | 浅川,川端,立石,舟橋,三上,鄭 | 6 | 18.75 |  |  |  |  | 3.75 | 15
0
| b | テストコード |  |  |  |  | 浅川,川端,立石,舟橋,三上,鄭 | 6 | 10.5 | [5 empty] | 4.5 | 6
0
F.テスト | [5 empty] | 予定 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | テスト仕様書【結果記入済】 |  |  |  |  | 浅川,川端,立石,舟橋,三上,鄭 | 6 | 1.5 | [6 empty] | 1.5
0
| b | 非機能要求一覧【結果記入済】 |  |  |  |  | 浅川 | 1 | 0.25 | [6 empty] | 0.25
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 浅川,川端,立石,舟橋,三上,鄭 | 6 | 3 | [6 empty] | 3
0
| b | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 舟橋 | 1 | 0.25 | [6 empty] | 0.25
0
G.振り返り | [5 empty] | 予定 |  |  | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | KPTによる振り返り、開発体験シート |  |  |  |  | 浅川,川端,立石,舟橋,三上,鄭 | 6 | 1.5 | [6 empty] | 1.5
0
| b | メトリクス評価 |  |  |  |  | 立石,舟橋,三上 | 3 | 0.75 | [6 empty] | 0.75
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 浅川,川端,立石,舟橋,三上,鄭 | 6 | 3 | [6 empty] | 3
0
| b | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 三上 | 1 | 0.5 | [6 empty] | 0.5
0
上段：予定
下段：実績
Note on K1: 以下の式で自動算出する 担当人数×時間 上記式では、正確に記録できない項目のみ、手動入力すること