## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第8回レビュー |  | 2020/06/05 (金曜日) 16:15-16:41 | ReviewRoomC
出席者
蜂須賀（敬称略）・浅川・川端・鄭・立石・舟橋・三上
レビューア |  | 書記
蜂須賀（敬称略） |  | 川端・立石
工程 | 開催目的
設計 | 設計合否判定レビュー；条件付き合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
テスト仕様書 |  | 浅川・川端・鄭・立石・舟橋・三上 | 3
非機能要求一覧 |  | 立石 | 0
|  | 総指摘件数 | 3

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | テスト仕様書 （統合テストBoardとLine） | 指摘 | 処理の流れではなく、接合部分のみのテストで良いので、見直しをしてください。 | 蜂須賀 | テスト1-1,1-2ともに、checkLineを削除する。 | 2020-06-05
2 | テスト仕様書 （統合テストLineとCell） | 指摘 | 他の統合テストと粒度を合わせるためにLineクラスのインスタンスを生成を追記し、checkLineを実行するような流れが良いのではないか。 | 蜂須賀 | Lineのインスタンス生成をテスト手順に追記する。 | 2020-06-05
3 | テスト仕様書 （統合テストBoardとCell） | 指摘 | Boardのインスタンス生成を追記したほうが良い。 | 蜂須賀 | Boardのインスタンス生成をテスト手順に追記する。 | 2020-06-05
4 | テスト仕様書 （統合テストBoardとCell） | 質問 | テスト手順1-1では、テスト結果が何も表示されない状態になってしまうので、showBoardで結果を可視化できるほうが良いのではないか。 | 蜂須賀 | showBoardの呼び出しをテスト手順に追記する。 | 2020-06-05