## 記述例
タイトル：ＸＸＸシステム テスト仕様書
テストレベル | システム
テスト番号 | テストケース | テスト手順 | 予想結果 | 実際の結果 | 合否 | 担当者 | 実施日 | 備考
1 | 月日を「〇月×日」で固定して、ベース料金を算出する | ※境界値分析 以下の入力値をシステムに設定する。 ●年齢→0才 ●性別→男 | 入館料として〇×〇円が得られる。

## システムテスト
タイトル：システムテスト
テストレベル | システム全体
テスト番号 | テストケース | テスト手順 | 予想結果 | 実際の結果 | 合否 | 担当者 | 実施日 | 備考
1-1 | マークが三つ一列にそろう場合 | プレイヤーが三目並べゲームを開始する。 3*3の盤の中で座標を指定しマークが三つ一列にそろうように進める。 (1,1)にマークを置く。 (1,2)にマークを置く。 (1,3)にマークを置く。 | マークが三つ一列にそろう。 ゲーム終了と表示する。 | ゲーム終了 | 合格 | 川端、三上、立石 浅川、舟橋、鄭 | 2020-06-10
1-2 | マスが埋まっているところにマークを置く場合 | (1,1)にマークを置く。 再び(1,1)にマークを置く。 | システムが「既に置かれています。」を表示する。 | 既に置かれています。 | 合格 | 川端、三上、立石 浅川、舟橋、鄭 | 2020-06-10
1-3 | 3*3の盤の外にマークを置く場合 | (4,6)にマークを置く。 | システムが「1から3の数字を入力してください。」を表示する。 | 1から3の数字を入力してください。 | 合格 | 川端、三上、立石 浅川、舟橋、鄭 | 2020-06-10

## 単体テスト（Cell）
タイトル：Cellの単体テスト
テストレベル | ユニットテスト
テスト番号 | テストケース | テスト手順 | 予想結果 | 実際の結果 | 合否 | 担当者 | 実施日 | 備考
1 | マークが入ったかどうか確認する。 | 1.座標（2,2）を入力する。(すでにマークが置いてあるマスが選択された場合) 2..checkCell()を呼び出す。 | CIRCLEを返す。 | CIRCLEを返す。 | 合格 | 鄭・舟橋 | 2020-06-08
2 | マークが入ったかどうか確認する。 | 1.座標(1.1)を入力する。（マークが置かれていないマスを選択した場合） 2..checkCell()を呼び出す。 | NONEを返す。 | NONEを返す。 | 合格 | 鄭・舟橋 | 2020-06-08

## 単体テスト(Board)
タイトル：Boardクラスの単体テスト
テストレベル | ユニット
テスト番号 | テストケース | テスト手順 | 予想結果 | 実際の結果 | 合否 | 担当者 | 実施日 | 備考
1_1 | 指定された座標が3*3の範囲内の場合 | 1.座標（2,2）を指定する。 2.Boardインスタンスを作成する。 3.checkArea()を実行する。 | 指定した座標にマークが入る。 | ー | 合格 | 浅川・川端・立石・三上 | 2020-06-10
1_2 | 指定された座標が3*3の範囲外の場合 | 1.座標（0,1）を指定する。 2.Boardインスタンスを作成する。 3.checkArea()を実行する。 | 「1から3の数字を入力してください。」と 返される。 | 1から3の数字を入力してください。 | 合格 | 浅川・川端・立石・三上 | 2020-06-10
1_3 | 指定された座標が3*3の範囲外の場合 | 1.座標（1,0）を指定する。 2.Boardインスタンスを作成する。 3.checkArea()を実行する。 | 「1から3の数字を入力してください。」と 返される。 | 1から3の数字を入力してください。 | 合格 | 浅川・川端・立石・三上 | 2020-06-10
1_4 | 指定された座標が3*3の範囲外の場合 | 1.座標（3,4）を指定する。 2.Boardインスタンスを作成する。 3.checkArea()を実行する。 | 「1から3の数字を入力してください。」と 返される。 | 1から3の数字を入力してください。 | 合格 | 浅川・川端・立石・三上 | 2020-06-10
1_5 | 指定された座標が3*3の範囲外の場合 | 1.座標（4,3）を指定する。 2.Boardインスタンスを作成する。 3.checkArea()を実行する。 | 「1から3の数字を入力してください。」と 返される。 | 1から3の数字を入力してください。 | 合格 | 浅川・川端・立石・三上 | 2020-06-10

## 統合テスト(BoardとLine)
タイトル：BoardクラスとLineクラスの統合テスト
テストレベル | 統合
テスト番号 | テストケース | テスト手順 | 予想結果 | 実際の結果 | 合否 | 担当者 | 実施日 | 備考
1-1 | 同じマークが3つそろった場合 | 1..Boardインスタンスを作成する。 2.Cell(1,1)に〇を設定。 3.Cell(2,2)に〇を設定。 4.Cell(3,3)に〇を設定。 5.Judgeを実行。 | TRUE | 1回目:エラー 2回目:TRUE | 1度目:不合格 2度目:合格 | 川端、三上 | 2020-06-10 | 設計の変更により テスト手順を変更しました。 修正前 1.Cell(1,1)に〇を設定。 2.Cell(2,2)に〇を設定。 3.Cell(3,3)に〇を設定。 4.Boardインスタンスを作成する。 5.Judgeを実行。
1-２ | 同じマークがそろわなかった場合 | 1.Boardインスタンスを作成する。 2.Cell(1.,1)に〇を設定。 3.judgeを実行。 | FALSE | 1回目:エラー 2回目:FALSE | 1度目:不合格 2度目:合格 | 川端、三上 | 2020-06-10 | 同上 修正前 1.Cell(1,1)に〇を設定。 2.Boardインスタンスを作成する。 3.judgeを実行。

## 統合テスト(LineとCell)
タイトル：Line・Cellテスト仕様書
テストレベル | 統合
テスト番号 | テストケース | テスト手順 | 予想結果 | 実際の結果 | 合否 | 担当者 | 実施日 | 備考
1 | マークが三つそろっている場合 | 1.Cell(1,1)に〇を設定。 2.Cell(2,2)に〇を設定。 3.Cell(3,3)に〇を設定。 4.Lineインスタンスを作成する。 5.checkLineを実行。 | trueを返す | TRUE | 合格 | 鄭・舟橋 | 2020-06-10
2 | マークが三つそろっていない場合 | 1.Cell(1,1)に〇を設定。 2.Cell(2,1)に〇を設定。 3.Cell(3,3)に〇を設定。 4.Lineインスタンスを作成する。 5.checkLineを実行。 | falseを返す | FALSE | 合格 | 鄭・舟橋 | 2020-06-10

## 統合テスト（BoardとCell）
タイトル：BoardとCellの統合テスト
テストレベル | 統合
テスト番号 | テストケース | テスト手順 | 予想結果 | 実際の結果 | 合否 | 担当者 | 実施日 | 備考
1_1 | マークを置けるかどうか確認する。 埋まっていないセルが選択された場合 | 1.Boardインスタンスを生成する。 2.selectCell(1,1)を呼び出す。 3.showBoardを呼び出す。 | ーーーーー ¦〇¦ ¦ ¦ ーーーーー ¦ ¦ ¦ ¦ ーーーーー ¦ ¦ ¦ ¦ ーーーーー | ーーーーー ¦〇¦ ¦ ¦ ーーーーー ¦ ¦ ¦ ¦ ーーーーー ¦ ¦ ¦ ¦ ーーーーー | 合格 | 浅川・立石 | 2020-06-10
1_2 | マークを置けるかどうか確認する。 範囲外のセルが選択された場合 | 1.Boardインスタンスを生成する。 2.selectCell(0,4)を呼び出す。 | システムは、「１～３の数字を選択してください」と表示する。 | システムは、「１～４の数字を選択してください」と表示する。 | 合格 | 浅川・立石 | 2020-06-10