## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）

## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第1回レビュー |  | 2020/06/02 (火曜日) 13:45-14:00 | オンライン
出席者
浅川、川端、立石、舟橋、三上、 蜂須賀(敬称略)
レビューア |  | 書記
国正 |  | 舟橋
工程 | 開催目的
計画立案 | 反復計画書・ガントチャートのレビュー
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
反復計画書 |  | 浅川 | 1
ガントチャート |  | 立石 | 2
|  | 総指摘件数 | 3

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | 反復計画書 | 指摘 | 成果物のところは行動でなく作成するものを書く | 蜂須賀 | 次回のレビューまでに訂正する。 | 2020-06-02
2 | WBSガントチャート | 指摘 | 3日にやる予定の分析が2日の項目にある。 | 蜂須賀 | 次回のレビューまでに訂正する。 | 2020-06-02
3 | WBSガントチャート | 指摘 | 工数の合計が5人のフルタイムを超えている。 | 蜂須賀 | 次回のレビューまでに訂正する。 | 2020-06-02
4 | 反復計画書 | その他 | 訂正なし。 | 蜂須賀
5 | WBSガントチャート | その他 | 訂正なし。 | 蜂須賀