## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第6回レビュー |  | 2020/06/04 (木曜日) 15:40-15:55 | オンライン
出席者
丸井（敬称略）・浅川・川端・鄭・立石・舟橋・三上
レビューア |  | 書記
丸井 |  | 浅川・鄭
工程 | 開催目的
分析 | 分析合否判定レビュー：条件付きの合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
クラス図 |  | 川端 | 3
シーケンス図 |  | 三上 | 3
|  | 総指摘件数 | 6

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | クラス図 | 指摘 | マスクラスの属性は、マークの有無ではないのではないか。 | 丸井 | マスクラスの属性をマークの有無からマークに修正する。 | 2020-06-04
2 | クラス図 | 質問 | マークを置くは、他のクラスの操作としても考えられるのではないか。 | 丸井 | マークを置くは、マスクラスの操作になるのでマスクラスの操作に入れる。 | 2020-06-04
3 | クラス図 | 指摘 | マスは自分の座標しか知らないので、範囲内であるかの確認は、マスが行わないのではないか。 | 丸井 | 範囲内かの確認は、盤で処理を行う。 | 2020-06-04
4 | シーケンス図 | 指摘 | マスを指定するが、クラス図になく整合性が取れていない。 | 丸井 | シーケンス図にある操作は、クラス図にしっかりと反映させる。 | 2020-06-04
5 | シーケンス図 | 指摘 | 勝利ラインは1本ではなく、何度も問い合わせが必要ではないか。 | 丸井 | 勝利ラインは8本なので、ループをマスの確認と分ける。 | 2020-06-04
6 | シーケンス図 | 指摘 | 3マス分のマークが置いてあるかのループの位置の訂正が必要ではないか。 | 丸井 | ループを2つ作成する。 ①3つ並んでいるかの確認のループを作成。 ②①のループ内に、マスの状態の確認のループを作成。 対策として、上記2点を行う。 | 2020-06-04