## テンプレート
プロジェクト全体のゴール
計画 |  | 反復１ | 反復２ | 反復３
開始日
終了日
期間
反復の終了判断基準
| 成果物 | XXX | XXX | XXX
備考
実績 | 開始日
終了日
期間
成果物
備考

## 三目並べゲーム
プロジェクト全体のゴール | 三目並べゲーム
勝敗判定する
コンピュータ対戦ができる
計画 |  | 反復１ | 反復２ | 反復３
| 開始日 | 2020/6/2AM | 2020/6/5PM | 2020/6/10PM
| 終了日 | 2020/6/5AM | 2020/6/10AM | 2020/6/15AM
| 期間 | 3.5日間 | 3日間 | 3日間
| 反復の終了判断基準 | マスを指定されたらそこにマークが入るものを作る。 同じマークが3つ並んだら勝利判定できる。 | 人間プレイヤーが対戦できる。 結果と履歴が表示される。 | 結果と履歴をファイルに出力する。
| 成果物 | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) 反復の振り返りをする。 | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) 反復の振り返りをする。 | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) 発表資料(新規作成) 反復の振り返りをする。
備考
実績 | 開始日
終了日
期間
成果物
備考